## Hoja 1
| SEPTIEMBRE- 2025 | [5 empty] | OCTUBRE- 2025 | [5 empty] | NOVIEMBRE- 2025
Actividades | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16 | SEMANA 17 | SEMANA 18
Kickoff y definición de objetivos | SEPTIEMBRE- 2025 SEMANA 1: 100%
Levantamiento de requerimientos | SEPTIEMBRE- 2025 SEMANA 1: 100%
Análisis de requerimientos | bar: SEPTIEMBRE- 2025 SEMANA 3 to SEPTIEMBRE- 2025 SEMANA 4
Diseño del sistema (Arquitectura+ERD+UI) | bar: SEPTIEMBRE- 2025 SEMANA 5 to SEPTIEMBRE- 2025 SEMANA 6
CI/CD inicial (build/lint/test/deploy) | bar: SEPTIEMBRE- 2025 SEMANA 5 to SEPTIEMBRE- 2025 SEMANA 6
Frontend: vistas usuario (baseline) | bar: OCTUBRE- 2025 SEMANA 7
Frontend: vista administrador (baseline) | bar: OCTUBRE- 2025 SEMANA 7
Base de datos: esquema estable y migraciones | bar: OCTUBRE- 2025 SEMANA 7
Backend núcleo: autenticación, roles y CRUDs | [9 empty] | X | X | bar: OCTUBRE- 2025 SEMANA 8 to OCTUBRE- 2025 SEMANA 9
Monitoreo de documentos – backend (API/storage/permisos) | [9 empty] | X | bar: OCTUBRE- 2025 SEMANA 9
Monitoreo de documentos – frontend (UI/UX) | [10 empty] | X | X
Visualización de servicios (catálogo + detalle) | [10 empty] | X | X
Pagos: integración sandbox (checkout + webhooks) | [12 empty] | X | X
Pruebas E2E + seguridad (ZAP baseline) | [12 empty] | X | X
Observabilidad: logs, métricas y auditoría | [13 empty] | X | X
UAT por roles + correcciones | [14 empty] | X | X
Performance (p95) + hardening pagos/idempotencia | [14 empty] | X | X
Documentación, manuales y entrega final | [16 empty] | X | X
Fase 1
Fase 2
Fase3