# PROJECT RETROSPECTIVE– FM SERVICIOS GENERALES

CAPTSONE 2025

Integrantes: Luis Pérez

José Bello

PROJECT RETROSPECTIVE– FM SERVICIOS GENERALES	1

1. RESUMEN EJECUTIVO: EVOLUCIÓN DE OBJETIVOS	2

2.LÍNEA DE TIEMPO: HITOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3

FASE 1: El Desafío de la Infraestructura (Sprints 1-3)	3

FASE 2: Ajuste de Procesos Humanos (Sprints 4-6)	3

FASE 3: La Barrera de la Nube (Sprints 7-9)	4

3. ANÁLISIS START / STOP / CONTINUE (Lecciones Aprendidas)	4

● STOP (Qué debemos dejar de hacer)	4

● CONTINUE (Qué funcionó y debemos mantener)	4

● START (Qué deberíamos implementar en el futuro)	5

4. CONCLUSIÓN FINAL DEL EQUIPO	5

# 1. RESUMEN EJECUTIVO: EVOLUCIÓN DE OBJETIVOS

El proyecto inició con la ambición de digitalizar por completo a la empresa FM Servicios Generales, pasando de un manejo 100% manual en papel a una gestión digital. A continuación, se detalla el cumplimiento de los objetivos estratégicos tras 9 Sprints de trabajo:

| Objetivo Inicial (Fase 1) | Resultado Final Entregado (Fase 3) | Análisis de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Análisis de Cumplimiento | Base de datos relacional unificada que aloja Clientes, Servicios y Órdenes. | 100% Cumplido: Se eliminó la redundancia de datos y la dependencia de cuadernos físicos. |
| Automatización Documental | Sistema de generación de Cotizaciones PDF con envío automático de correo. | 100% Cumplido: Reducción estimada del tiempo de emisión de 2 horas a 5 minutos. |
| Infraestructura Nube | Almacenamiento de archivos históricos accesible remotamente. | Cumplido con Ajuste: Se realizó cambio de AWS S3 a Supabase Storage para garantizar la entrega a tiempo. |
| Portal de Autogestión | Acceso web para clientes con historial de pedidos. | 100% Cumplido: Funcionalidad clave para reducir llamadas telefónicas. |
| Aplicación de Escritorio | Software instalable para administración local. | Descartado (Pivot): Se priorizó una Web Responsive para permitir la administración desde terreno (celulares), aportando mayor valor que una app de escritorio fija. |

# 2.LÍNEA DE TIEMPO: HITOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Un análisis cronológico de los momentos que definieron el éxito del proyecto:

### FASE 1: El Desafío de la Infraestructura (Sprints 1-3)

El Obstáculo: Durante la configuración inicial, el equipo perdió tiempo significativo intentando sincronizar entornos locales con PostgreSQL. Los errores de drivers y puertos en diferentes sistemas operativos bloquearon el avance del desarrollo temprano.

La Decisión Técnica: En el Sprint 3, se tomó la decisión ejecutiva de migrar el motor de base de datos a SQLite.

El Resultado: Esta decisión desbloquea al equipo, permitiendo compartir la base de datos como un archivo en el repositorio y centrarse en la lógica de negocio en lugar de la configuración de servidores.

### FASE 2: Ajuste de Procesos Humanos (Sprints 4-6)

El Obstáculo: A mitad del desarrollo, se detectaron brechas de comunicación. José y Luis trabajaban en horarios asincrónicos, lo que provocaba conflictos de código (merge conflicts) y duplicidad de tareas.

La Solución de Gestión: Se establecieron "Bloques de Trabajo Sincrónico" (horarios fijos de conexión simultánea) y se dividieron claramente las capas: José en Backend (Lógica/Vistas) y Luis en Frontend (Templates/Diseño).

El Resultado: La velocidad del equipo aumentó drásticamente, permitiendo terminar el CRUD de clientes y el Dashboard antes de lo previsto.

### FASE 3: La Barrera de la Nube (Sprints 7-9)

El Obstáculo: La integración planificada con AWS S3 para la subida de archivos se convirtió en un cuello de botella crítico. La complejidad de la gestión de identidades (IAM) y permisos generó errores persistentes de "Access Denied" a dos semanas de la entrega.

La Solución Ágil: En el Sprint 8, el equipo decidió abandonar AWS y migrar a Supabase Storage.

El Resultado: La integración se completó en solo 3 días gracias a la documentación amigable de Supabase, salvando la funcionalidad de "Historial de Documentos" para la demo final.

# 3. ANÁLISIS START / STOP / CONTINUE (Lecciones Aprendidas)

## STOP (Qué debemos dejar de hacer)

Subestimar la Configuración de Infraestructura: Asumimos que desplegar en AWS sería trivial. Aprendimos que para proyectos cortos (MVP), las herramientas empresariales complejas pueden ser contraproducentes.

Desarrollo en "Silos": Al inicio, cada uno desarrollaba una funcionalidad completa (Back+Front) por separado. Esto generaba estilos de código inconsistentes. Es mejor especializarse por capas.

### CONTINUE (Qué funcionó y debemos mantener)

Adaptabilidad (Pivotar Rápido): La capacidad de cambiar de tecnología (Postgres -> SQLite, AWS -> Supabase) sin aferrarse al plan original fue la clave para no fracasar. Priorizamos el producto funcional sobre la herramienta específica.

Gestión Visual del Trabajo: El uso del Tablero Kanban (Backlog) nos permitió ver claramente los cuellos de botella.

Programación en Pareja (Pair Programming): Para resolver los bugs más complejos de la autenticación, trabajar compartiendo pantalla fue mucho más efectivo que intentar resolverlo solos.

## START (Qué deberíamos implementar en el futuro)

Automatización de Pruebas (CI/CD): Aunque el código funciona, el despliegue y las pruebas manuales consumen mucho tiempo. Implementar un pipeline automático aseguraría que nada se rompa al agregar nuevas funciones.

Investigación Previa (Spikes): Antes de comprometer una historia técnica compleja (como "Integrar Correos"), deberíamos dedicar un tiempo breve solo a investigar la viabilidad técnica para estimar mejor el tiempo real.

# 4. CONCLUSIÓN FINAL DEL EQUIPO

El proyecto FM Servicios Web representa un salto de madurez para el equipo. Más allá del código, el mayor aprendizaje fue la gestión de la realidad: entender que los planes fallan (Postgres falló, AWS falló) y que el éxito depende de la capacidad de respuesta ante esos fallos.

Entregamos un sistema estable, seguro y que cumple con la promesa de valor: transformar el caos del papel en la eficiencia digital. La plataforma queda lista para escalar, con una arquitectura modular que permitirá futuras integraciones (como pagos reales) sin reescribir el núcleo.