## Plan de costos
Costos RRHH | Personal | Pago x hora | Aguinaldo | Cantidad horas | Total | Item | Total
Scrum Master | José Bello | 18000 | 75000 | 120 | 2235000 | Costos RRHH | 11915000
Desarrollador | Luis Perez | 20000 | 75000 | 180 | 3675000 | Equipos e infraestructura | 2871610
Ing. Base de datos | Luis Perez | 22000 | 75000 | 140 | 3155000 | Gastos generales e improvistos | 5560000
Responsable de calidad | José Bello | 15000 | 75000 | 100 | 1575000 | Gastos comunes | 373000
Diseñador | José Bello | 15000 | 75000 | 80 | 1275000 |  | 20719610
Equipos e infraestructura | Descripción | Costo unitario o por mes | Cantidad unidad o mes | Total
Notebooks | Equipos para desarrollo | 150000 | 6 | 900000
Perifericos | Accesorios de trabajo | 35000 | 2 | 70000
Sillas de escritorio | Mobiliario | 60000 | 2 | 120000
Oficina | Espacio de trabajo | 503870 | 3 | 1511610
Hosting | Infraestructura cloud | 90000 | 3 | 270000
Gastos generales e imprevistos | Precio unitario | Cantidad | Total
Transporte | 30000 | 120 | 3600000
Desayuno | 4000 | 96 | 384000
Almuerzo | 8000 | 72 | 576000
Reserva de emergencia | 1000000 | 1 | 1000000
Gastos comunes | Precio unitario | Cantidad de meses | Total
Agua | 15000 | 3 | 45000
Luz | 60000 | 3 | 180000
Gas | 16000 | 3 | 48000
Internet | 45000 | 3 | 100000

## Flujo de caja
Antedecentes | [15 empty] | Inversion | -25000000
Presupuesto | 21000000 | [14 empty] | Flujo 1 | 23618561.9118
Costo del proyecto | 20719610 | [14 empty] | Flujo 2 | 19147221.3235
Prestamo a solicitar | 25000000 | [14 empty] | Flujo 3 | 16522428.2353
[16 empty] | Flujo 4 | 8717732.6471
[16 empty] | Flujo 5 | 14180195
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Total | Flujo 6 | 10846840
Egresos | [15 empty] | Flujo 7 | 7513485
Costos RRHH | 2803529.4118 | 2803529.4118 | 2803529.4118 | 2803529.4118 | 700882.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11915000 | Flujo 8 | 4180130
Equipos e infraestructura | 1593870 | 503870 | 503870 | 503870 | 503870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3609350 | Flujo 9 | 846775
Gastos generales e improvistos | 2072941.1765 | 1072941.1765 | 1072941.1765 | 1072941.1765 | 268235.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560000 | Flujo 10 | -2486580
Gastos comunes | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455000 | Flujo 11 | -5819935
Pago credito | 0 | 0 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 40000260 | Flujo 12 | -9153290
Total egresos | 6561340.5882 | 4471340.5882 | 7804695.5882 | 7804695.5882 | 4897342.6471 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 |  | Flujo 13 | -12486645
[16 empty] | Flujo 14 | -15820000
Ingresos
Cuota 1 pago proyecto | 5179902.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuota 2 pago proyecto | 0 | 0 | 5179902.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tasa de descuento | 0.5
Cuota 3 pago proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 10359805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prestamo | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TIR | 0.73505
Total ingresos | 30179902.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VAN | 3602437.0189
Flujo | 23618561.9118 | 19147221.3235 | 16522428.2353 | 8717732.6471 | 14180195 | 10846840 | 7513485 | 4180130 | 846775 | -2486580 | -5819935 | -9153290 | -12486645 | -15820000
total semanas de trabajo | Mes 1: 6.3158; Mes 3: 4.25
horas de trabajo por semana | Mes 1: 19; Mes 2: 323; Mes 3: 3.8
costo RRHH por semana | Mes 1: 700882.3529
gastos equipos e infraestructura
gastos generales e improvistos | Mes 1: 268235.2941; Mes 2: 4560000
| Mes 14: Tasa de interés Anual: 21,72% |  | 0.2172
cuota 1 y 2 del proyecto | Mes 1: 5179902.5
cuota 3 | Mes 1: 10359805
Egresos | Mes 1: Mes 1; Mes 2: Mes 2; Mes 3: Mes 3; Mes 4: Mes 4; Mes 5: Mes 5; Mes 7: Antedecentes; Mes 10: Dashboard
Costos RRHH | 2803529.4118 | 2803529.4118 | 2803529.4118 | 2803529.4118 | 700882.3529 |  | Presupuesto | 21000000 |  | Inversion | -25000000
Equipos e infraestructura | 1593870 | 503870 | 503870 | 503870 | 503870 |  | Costo del proyecto | 20719610 |  | Flujo 1 | 23618561.9118
Gastos generales e improvistos | 2072941.1765 | 1072941.1765 | 1072941.1765 | 1072941.1765 | 268235.2941 |  | Prestamo a solicitar | 25000000 |  | Flujo 2 | 19147221.3235
Gastos comunes | Mes 1: 91000; Mes 2: 91000; Mes 3: 91000; Mes 4: 91000; Mes 5: 91000; Mes 10: Flujo 3; Mes 11: 16522428.2353
Pago credito | 0 | 0 | 3333355 | 3333355 | 3333355 |  | Cuotas | 14 |  | Flujo 4 | 8717732.6471
Total egresos | 6561340.5882 | 4471340.5882 | 7804695.5882 | 7804695.5882 | 4897342.6471 |  | Costo total crédito | 40000260 |  | Flujo 5 | 14180195
Ingresos | Mes 7: Valor Cuota; Mes 8: 3333355; Mes 10: Tasa de descuento; Mes 11: 0.5
Cuota 1 pago proyecto | 5179902.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Interés | 0.2172 |  | TIR | 0.73505
Cuota 2 pago proyecto | Mes 1: 0; Mes 2: 0; Mes 3: 5179902.5; Mes 4: 0; Mes 5: 0; Mes 10: VAN; Mes 11: 3602437.0189
Cuota 3 pago proyecto | Mes 1: 0; Mes 2: 0; Mes 3: 0; Mes 4: 0; Mes 5: 10359805
Prestamo | Mes 1: 25000000; Mes 2: 0; Mes 3: 0; Mes 4: 0; Mes 5: 0
Total ingresos | Mes 1: 30179902.5; Mes 2: 0; Mes 3: 0; Mes 4: 0; Mes 5: 0
Flujo | Mes 1: 23618561.9118; Mes 2: 19147221.3235; Mes 3: 16522428.2353; Mes 4: 8717732.6471; Mes 5: 14180195